## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
安装类-其它 | 20220502000066 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 630箱变安装发电机进电源线路 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-02 14:37:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-04 14:59:59 | P20220502000066 |  | 2022-05-02 14:37:24 | 2022-05-02 14:37:35 | 2022-05-02 14:37:36 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-02 14:35:31 | 2022-05-02 14:38:54 | 0 | 1 | 1 | 2901 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220502000067 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门绿化需要浇水 | 已浇水完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-02 14:41:08 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-04 14:59:24 | P20220502000067 |  | 2022-05-02 14:41:22 | 2022-05-02 14:41:31 | 2022-05-02 14:41:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-02 14:39:47 | 2022-05-02 14:42:20 | 0 | 1 | 1 | 2897 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220505000068 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 检测线停车场旁边绿化需要修剪 | 已修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-05 12:39:38 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-05 14:56:08 | P20220505000068 |  | 2022-05-05 12:46:23 | 2022-05-05 12:46:43 | 2022-05-05 12:46:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-05 12:38:31 | 2022-05-05 12:51:33 | 7 | 5 | 5 | 125 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220505000069 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 公区东南广告牌子，上的广告布被大风吹坏了，需要拆除了。 | 已拆除坏了的。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-05 12:50:02 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-05 14:55:32 | P20220505000069 |  | 2022-05-05 12:50:13 | 2022-05-05 12:50:24 | 2022-05-05 12:50:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-05 12:46:50 | 2022-05-05 12:53:13 | 0 | 3 | 3 | 122 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220510000070 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 线路漏电，已维修处理恢复 | 13540255092 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 2022-05-10 13:48:31 | 2 | 派工单 | F-J-JZ-21 | F-J-JZ-21 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-12 13:29:45 | P20220510000070 | 曾艳艳 | 2022-05-10 13:55:05 | 2022-05-10 13:55:14 | 2022-05-10 13:55:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-10 13:48:31 | 2022-05-10 13:57:56 | 7 | 2 | 2 | 2852 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20220510000071 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 主干道路上污水井盖坏 | 已维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-10 13:59:17 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-12 13:29:20 | P20220510000071 |  | 2022-05-10 13:59:32 | 2022-05-10 13:59:45 | 2022-05-10 13:59:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-10 13:58:12 | 2022-05-10 14:01:53 | 0 | 2 | 2 | 2848 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220513000072 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机、箱变需要安装安全围栏 | 巳全部安装，完成。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-13 15:11:25 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:53:42 | P20220513000072 |  | 2022-05-13 15:11:52 | 2022-05-13 16:03:46 | 2022-05-13 16:03:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-13 15:09:56 | 2022-05-13 16:08:59 | 0 | 57 | 5 | 5445 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220513000073 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 招聘部办公室灯不亮 | 巳维修，更换安装。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-13 16:00:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:54:06 | P20220513000073 |  | 2022-05-13 16:01:12 | 2022-05-13 16:04:07 | 2022-05-13 16:04:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-13 15:59:29 | 2022-05-13 16:05:51 | 1 | 4 | 1 | 5449 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220517000074 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室玻璃门拉手坏 | 已维修处理 | 18884264132 | 成都市移山车业有限公司 | 2022-05-17 10:04:49 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都市移山车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:53:09 | P20220517000074 | 成都市移山车业有限公司 | 2022-05-17 10:04:58 | 2022-05-17 10:07:03 | 2022-05-17 10:07:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 10:02:51 | 2022-05-17 10:08:54 | 0 | 4 | 1 | 45 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220517000075 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 男厕所小便池、女厕所充水箱、排水漏水。 | 巳维修，安装。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-17 13:58:10 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-19 09:23:13 | P20220517000075 | 曾艳艳 | 2022-05-17 14:04:26 | 2022-05-17 14:04:43 | 2022-05-17 14:04:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 13:58:10 | 2022-05-17 14:06:29 | 6 | 2 | 2 | 2597 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220517000076 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机、箱变焊接点位刷油漆 | 围栏焊接点刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-17 16:40:49 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-19 09:22:39 | P20220517000076 |  | 2022-05-17 16:41:00 | 2022-05-17 16:41:12 | 2022-05-17 16:41:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 16:38:40 | 2022-05-17 16:42:54 | 1 | 1 | 1 | 2440 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220520000077 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸 | 控制柜内设备造成故障、已排查没故障，恢复供电使用。 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-20 17:02:24 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-21 12:59:33 | P20220520000077 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-20 17:02:31 | 2022-05-20 17:02:38 | 2022-05-20 17:02:39 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-20 17:01:48 | 2022-05-20 17:05:34 | 0 | 3 | 3 | 1194 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20220523000078 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水头漏水 | 已维修更换安装 | 13937902321 | 河南骏通车辆有限公司 | 2022-05-23 09:55:02 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-32 | F-J-JZ-32 | 河南骏通车辆有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-24 09:23:25 | P20220523000078 | 曾艳艳 | 2022-05-23 09:58:55 | 2022-05-23 09:59:06 | 2022-05-23 09:59:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-23 09:55:02 | 2022-05-23 10:35:43 | 3 | 37 | 36 | 1368 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220523000079 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 一楼公共女厕所门掉 | 厕所门已维修，恢复使用。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-23 11:21:51 | 24 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-24 09:22:57 | P20220523000079 | 曾艳艳 | 2022-05-23 11:25:37 | 2022-05-23 11:25:48 | 2022-05-23 11:25:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-23 11:21:51 | 2022-05-23 11:28:29 | 4 | 3 | 3 | 1314 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220524000080 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室二层男厕所蹲便器，充水箱坏。 | 巳维修更换，安装。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-24 13:18:48 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-26 09:17:33 | P20220524000080 | 曾艳艳 | 2022-05-24 13:24:16 | 2022-05-24 13:24:24 | 2022-05-24 13:24:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-24 13:18:48 | 2022-05-24 13:27:39 | 6 | 3 | 3 | 2630 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20220525000081 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要安装给水 | 已安装 | 17711567369 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2022-05-25 17:23:07 | 1 | 派工单 | I-D-LS-62 | I-D-LS-62 | 成都凯承运达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-26 09:17:05 | P20220525000081 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2022-05-25 17:23:14 | 2022-05-25 17:23:26 | 2022-05-25 17:23:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-25 17:19:39 | 2022-05-25 17:24:19 | 0 | 1 | 1 | 953 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220526000082 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南门围栏上监控需要维修 | 巳维修，恢复正常使用。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-26 16:43:28 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:02:20 | P20220526000082 |  | 2022-05-26 16:43:35 | 2022-05-26 16:43:56 | 2022-05-26 16:43:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-26 16:41:05 | 2022-05-26 16:45:12 | 0 | 2 | 2 | 8537 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220527000083 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 集装箱办公室，需要安装进户线路 | 巳安装完成 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-27 17:08:56 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:54 | P20220527000083 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-27 17:09:15 | 2022-05-27 17:10:15 | 2022-05-27 17:10:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-27 17:04:12 | 2022-05-27 17:11:22 | 1 | 2 | 1 | 7070 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20220531000084 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水、需要维修 | 巳维修处理 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-31 14:02:28 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:30 | P20220531000084 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-31 14:02:36 | 2022-05-31 14:02:48 | 2022-05-31 14:02:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-31 14:01:28 | 2022-05-31 14:06:09 | 0 | 4 | 4 | 1495 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-空调 | 20220531000085 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室空调无电需要维修 | 线路故障排查后，恢复正常使用。 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-31 14:04:20 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:05 | P20220531000085 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-31 14:04:30 | 2022-05-31 14:04:44 | 2022-05-31 14:04:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-31 14:03:01 | 2022-05-31 14:08:06 | 0 | 4 | 4 | 1493 | 空调(0.00*1.00) | 0 | 否